《施工组织设计》复习题A

- 填空题

- 单位工程施工组织设计主要包括             、            、           三部分。

- 工作的自由时差是                 的一部分，指一项工作在不影响其前提下可以拥有的机动时间的时间。

- 组成双代号网络图的三要素包括              、           和             。

- 当计划工期等于计算工期时，总时差为                的工作就是关键工作。

- 流水施工的技术参数包括          、             与             。

- 已知某工作的最早开始时间是第9天，正常工作历时为6天，工作总时差为4天，则该工作最迟开始时间为第             天。

- 一个建设项目一般有              、           、             和             。

- 流水施工主要有          、         、           三种形式。

- 流水施工时间参数一般包括流水节拍、                  和工期等。

二、选择题

1、下列哪一个选项不属于建设前期的施工准备工作（  ）

- 落实施工组织准备工作        B.施工现场准备

- 搞好场内外准备工程          D.准备工程与主要建安工程的配合

2、施工展开的基本方式下列哪个选项不正确（  ）

- 平行施工       B.流水施工    C.隔个施工       D.依次施工

下列哪项不是施工流水的技术参数（  ）

A.工艺参数       B.空间参数    C.时间参数       D.施工参数

- 3、建筑产品的固定性是由（  ）所确定。

- A．建筑生产的特点        B．经营管理的特点

- C．建筑产品本身的特点    D．建筑产品的生产全过程

- 4、一项工程的施工准备工作应在开工前及早开始，并（  ）。

- A．在拟建工程开工前全部完成    B ．在单位工程开始前完成

- C、贯穿于整个施工过程          D．在单项工程开始前完成

- 5、下列关于施工组织方式的描述，不正确的是（   ）。

- A.流水施工的资源投入较为均衡        B．依次施工不能充分利用工作面

- C．平行施工的现场管理和组织最为简  D．流水施工利于文明施工和科学管理

- 6、划分施工段的目的是（   ）。

- A．便于组织施工专业队          B．使施工对象形成批量适于组织流水

- C．便于明确责任保证工程质量    D．便于计算工程量

- 7、在组织有层间关系工程的等节奏流水时，为保证各施工队能连续施工，每层的施工段数m与施工过程数n的关系是（   ）。

- A．m＜n      B．m＞n       C．m＝n      D．m≥n

- 8、工程网络计划中工期优化的目的是为了缩短（   ）。

- A．计划工期       B．计算工期     C．要求工期       D．合同工期

- 9、工期优化时，利用（ ）来缩短工期，以达到优化目标。

- A．时差调整      B．改变关键线路

- C．均衡资源供应  D．压缩关键工作的持续时间

- 10、在双代号时标网络计划中，其关键线路是（  ）。

- A．自始至终没有虚工作的线路         B．自始至终没有波形线的线路

- C．既无虚工作，又无波形线的线路     D．所需资源最多的工作构成的线路

三、名词解释

1、单项工程：

2、流水节拍：

3、关键工作：

4、总时差：

5、线路：

- 四、简答题

- 用单线简图说明一般楼房的施工顺序及流水方向？

- 施工平面图的设计原则及设计步骤？

- 基本建设程序的内容？

- 雨季施工准备工作？

- 简述编制施工组织设计的原则？

- 简述施工准备工作的任务？

- 计算题

1、某施工项目有I、II、III、IV四个施工过程组成，在竖向划分两个施工层，各施工过程在硌个施工段上的持续时间依次为6天、4天、6天和2天，施工过程II完成后，其相应施工段至少有组织间歇时间为3天，层间技术间歇时间为2天，试确定施工段数、计算工期并编制工期最短的施工方案。

2、根据工作已知工作明细表绘制双代号网络图，并计算6个时间参数。

| 工作 | A | B | C | D | E | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | D，C | E，H | — | — | — | H，D | — |
| 工作历时 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 |

《施工组织设计》复习题B

一、填空题

- 流水施工的技术参数包括            、            与              。

2、工程项目进度计划常用的表示方法有             ，              。

3、工作的自由时差是           的一部分，指一项工作在不影响其            的前提下

4、已知某工作的最早开始时间是第10天，正常工作历时为5天，工作总时差为5天，则该工作最迟开始时间为第      天。

5、当计划工期等于计算工期时，总时差为       的工作就是关键工作。

6、建设项目的建设程序一般分为       、        、       、       及         。

7、组织施工时一般可采用          、         、           、             四种方式。

8、网络图的箭线有        和        两种。

- 选择题

- 1、下列选项中，（    ）是单位工程施工组织设计的核心。

- A．工程概况      B．施工方案   C．施工平面图   D．施工进度计划

- 2、单位工程施工组织设计中，施工方案包括以下的（    ）。

- A．编制进度计划        B．选择主要施工方法

- C．确定基本建设程序    D．进行技术经济分析

- 3、下列叙述中，不属于依次施工特点的是（    ）。

- A．工作面不能充分利用   B．专业队组不能连续作业

- C．施工工期长           D．资源投入量大，现场临时设施增加

- 4、在双代号网络图中，实箭线的特点是（    ）。

- A．既不消耗时间，也不消耗资源   B．只消耗时间，不消耗资源

- C. 不消耗时间，只消耗资源       D．必然消耗时间，往往也要消耗资源

- 5、下列有关虚工作的说法，错误的是（    ）。

- A．虚工作无工作名称。   B．虚工作的持续时间为零

- C．虚工作不消耗资源     D．虚工作是可有可无

- 6、下列有关关键线路的说法，正确的是（    ）。

- A．一个网络图中，关键线路只有一条   B．关键线路是没有虚工作的线路

- C．关键线路是耗时最长的线路         D．关键线路是需要资源最多的线路

- 7、下列有关网络图的画法描述中，错误的是（    ）。

- A．同一编号只能代表一项工作                   B．应只有一个起点节点

- C．除终点节点外，不应再出现无外向箭线的节点   D．中间节点只能有外向箭线

- 8、某基础工程由挖基槽、浇垫层、砌砖基、回填土4个施工过程组成，在5个施工段组织全等节拍流水施工，流水节拍为3d，要求砖基础砌筑2d后才能进行回填土，该工程的流水工期为（    ）。

- A．24d       B．26d       C．28d        D．30d

- 9、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（    ）。

- A．最早完成时间的最大值    B．最早完成时间的最小值

- C．最迟完成时间的最大值    D．最迟完成时间的最小值

- 10、网络计划中某项工作的最迟完成时间是指（    ）。

- A．不影响其紧后工作最迟开始的时间 B．不影响其紧前工作最早开始的时间

- C．由材料供应速度来确定的最迟时间 D．由施工人员数量来确定的最迟时间

三、名词解释

1、施工组织设计    2、项目      3、流水节拍      4、流水步距      5、自由时差

四、简答题

1、用单线简图说明一般楼房的施工顺序及流水方向。

2、施工平面图的设计原则及设计步骤。

3、基本建设程序的内容

4、施工进度计划编制的依据？

5、施工进度计划编制的内容（步骤）？

6、施工准备工作的内容？

- 计算题

1、某两层装饰工程，每层施工过程为吊顶、墙面和地面，其流水节拍为2天、2天、1天。当进行到第二施工层时，需要1天的测量放线时间。在保证工作队连续施工的条件下，求该工程每层最少的施工段数，计算工期并绘制施工进度表。

2、用节点时间参数的计算方法，计算下图各节点时间参数，并标明关键路线。

《施工组织设计》复习题C

- 一、填空题

1、单位工程施工组织设计主要包括           、              、             三部分。

2、已知某工作最早开始时间是第4天，允许最迟早第12天完成，正常工作历时为4天，工作总时差为4天，则该工作最迟开始时间为第          天。

3、组成双代号网络图的三要素包括              、           和              。

4、单代号网络图用             表示工作，用                   表示工作之间的逻辑关系。

5、流水施工的技术参数包括         、            与             。

6、工程项目进度计划常用的表示方法有                   、                 。

7、季节性施工准备一般包括              、                和            三种。

8、流水施工主要有              、              、               三种形式。

- 二、选择题

- 1．建筑产品的固定性是由（  ）所确定。

- A．建筑生产的特点         B．经营管理的特点

- C．建筑产品本身的特点     D．建筑产品的生产全过程

- 2、单位工程施工组织设计编制程序中，以下几项顺序正确的是（   ）。

- A．施工进度计划一施工方案一施工平面图

- B．施工方案一施工进度计划一施工平面图

- C．施工进度计划一施工平面图一施工方案

- D．划分工序一计算持续时间一绘制初始方案一确定关键线路

- 3、下列特点描述中．不属于无节奏流水施工的是（ ）。

- A．不同施工过程之间在各段上的节拍可能不等  B．施工段可能有空闲

- C．每个施工队在每个施工层内都能连续作业  D．施工队数多于施工过程数

- 4、当某项工程参与流水的专业队数为5个时，流水步距的总数为（  ）。

- A．3个    B．4个    C．5个    D．6个

- 5、设基础工程由挖基槽、浇垫层、砌砖基、回填土四个有工艺顺序关系的施工过程组成，它们的流水节拍均为2d，若有4个施工段，则其流水工期为（）。

- A．8d      B．12d    C．10d     D．14d

- 6、有关单代号网络图的说法，错误的是（   ）。

- A．按照已定的逻辑关系顺序绘图       B．图中不允许有循环回路

- C．节点间严禁使用无箭头的线段连接   D．每个节点必定代表一项实际工作

- 7、下列有关双代号时标网络计划的说法，正确的是（   ）。

- A．图上显示各项工作的最迟开始和最迟完成时间；

- B、图上不显示总时差，需另行计算

- C．关键线路需通过计算找出

- D．实箭线箭杆的长度与工作的持续时间无关。

- 8、虚工作不占工作时间，在时标网络计划中以（    ）表示。

- A．水平虚箭线     B．倾斜虚箭线    C．垂直的虚箭线    D．竖直实箭线

- 9、某工作有 3项紧后工作，其持续时间分别为 4d、5d、6d；其最迟完成时间分别为18d、16d、14d，本工作的最迟完成时间是（  ）。

- A．14d      B．11d     C．8d      D．10d

- 10、工期固定一资源均衡优化是利用（  ）来进行的。

- A．时差     B．线路    C．工期    D．资源

- 三、名词解释

- 1、施工组织设计：

- 2、流水节拍：

- 3、关键工作：

- 4、总时差：

- 5、线路：

- 四、简答题

- 1、“七通一平”的含义？

- 2、确定施工顺序应考虑那些因素？

3、单位工程施工组织设计的编制依据？

4、组织流水施工的条件？

5、建筑产品的特点？？

6、进度计划编制的内容和步骤？

- 五、计算题

1、某工程网络计划如图，试计算网络图中的时间参数，并确定关键线路；根据计算情况，回答下列问题。

（1）、该项目工程是（        ）天；

（2）、实施中发现C工作拖后2天完成，工期是（       ）天；

（3）、实施中B工作提前2天完成，工期为（       ）天；

（4）、要保证工作12天完工，工作C最迟必须在（        ）开工；

（5）、若D工作拖延2天完成，F的时差有何变化（       ），工期为（     ）天；

（6）、若要求工程在第11天完工，拟缩短哪些工作的历时是有效的（           ）；

2、已知某混凝土工程有支模板、绑扎钢筋和浇注混凝土三个施工过程，每一施工过程划分三个流水段，其流水段节拍分别为4天、2天、4天，试分别用双代号网络图和搭接网络图表示其进度，并计算时间参数。