《工程项目管理概论》复习题A

- 填空题

1、建设项目需要遵循必要的_____________和经过特定的建设过程。

- 工程施工项目的范围是由_________________界定的。

3、工程施工项目管理要求______________协调工作。

4、控制的方法是________、监督、分析、指导和纠正。

5、项目利益相关者之间良好有效的沟通是___________的确实保证，而管理者和被管理者之间的有效沟通是各种管理艺术的精髓。

6、___________是系统的识别和分析项目风险，并采取应对措施的过程。

7、___________是进行投资控制、工期控制和质量控制的手段。

8、取得一项或多项____________的专业技术人员，不得同时在两个及两个以上企业注册并执业。

9、施工企业的目标体系应以______________为中心，形成纵横结合的目标体系结构。

10、施工准备工作包括两个方面：__________________和工程作业条件的施工准备。

二、选择题

1、组织运行有三个关键，其中不包括（   ）

A.人员配置      B.业务联系     C.资源管理      D.信息反馈

- 工程项目控制问题的要素有（   ）

(1)工程项目 (2)控制目标与主体 (3)实施计划与信息 (4)偏差数据 (5)实施计划        (6)就偏措施与行为

- (1)(2)(3)(4)(5)             B.(1)(2)(3)(5)

- C.(1)(2)(3)(4)(6)           D.(2)(3)(4)(5)(6)

3、下列说法错误的是（   ）

A.企业目标是一级目标       B.经营层和企业管理的目标是二级目标

C.管理层的目标是三级目标   D.项目管理层的目标是三级目标

4、组织形式亦称（    ），是指一个组织以什么样的结构方式去处理层次、跨度、部门设置和上下级的关系。

A.组织方式    B.组织结构类型    C.组织结构      D.组织类型

5、流水节奏施工按流水的节奏特征分为（   ）

- 有节奏施工和无节奏施工           B.有节奏流水施工和无节奏流水施工

C.等节奏流水施工和异节奏流水施工   D.有节奏流水施工和异节奏流水施工

6、横道图也称为（   ），是以横线条结合时间坐标表示各项工作施工的起点和先后顺序的，整个计划是由一系列的横道组成。

A.横线图     B.甘特图    C.网络图     D.直道图

7、（    ）即是施工部署问题，也施工方案问题，重要的是确立正确的指导思想。

A.施工程序    B.施工顺序   C.施工展开程序     D.施工展开

8、不同的施工流向可产生不同的质量、	时间和________(    )

A.效果         B.效应       C.成本效果       D.成本

9、施工项目管理中______、_______、________、________四项目标是各自独立的，也是平等的，其管理不需要围绕哪个“核心”，但他们之间却有着对立统一的关系。(    )

A.过程、质量、安全、成本              B.进度、质量、安全、成本

C.过程控制、质量、安全、成本          D.进度、质量、效率、成本

10、从承包者角度看，________是承包者对所承担的施工工程接受投资者全面检验，按合同全面履行义务、按完成的工程量价款、积极主动配合投资者组织好试生产、办理竣工工程移交手续的重要阶段。（  ）

A.工程项目竣工                     B.工程项目竣工验收

C.工程项目交付使用                 D.工程项目施工

三、名词解释

- 建设项目：

- 施工项目管理：

- 工程项目管理策划：

- 投资估算：

- 招标文件：

四、简答题

- 简述工程项目管理的分类。

- 简述工程项目流水施工进度计划内容。

- 简述施工组织总设计的编制程序。

- 简述单位工程施工平面图的设计要求。

- 简述施工进度计划的实施阶段，应做好哪些工作。

- 简述工程项目监理的主要内容。

- 论述题

1、试论述施工项目管理的指导思想

2、论述建筑工程投标技巧（包括方法、适用情况及采取对策）

《工程项目管理概论》复习题B

一、填空题

1、建设项目在一个________________范围内，是有一个或若干个有内在联系的单项  工程所组成的，建设中实行统一核算、统一管理的建设单位。

2、______________是建设项目或其中的单项工程或其中的单项工程的施工任务。

3、工程施工项目的管理主体是_________________。

4、要实现____________，必须有两个先决条件：一是要有一个合格的控制主体；二是要有明确的系统控制目标。

5、________________就是信息交流，沟通时管理活动和管理行为中最重要的组成部分，也是企业和其他一切管理者最为重要的职责之一。

6、工程项目资源是工程项目得以实现的保证，主要包括__________、材料、设备、资金和技术。

7、工程项目监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他建设合同，对工程项目实施的_____________________

8、建设工程项目管理是指从事工程项目管理的企业，受工程项目业主方委托，对工程项目全过程或分阶段进行_________________________和服务活动。

9、______________的对象是施工项目寿命期各阶段的工作。

10、施工项目管理规划包括_______________________和施工项目管理实施规划。二、选择题

1、项目具有一下共同特征，其中不包括（  ）

A.项目的特定性　　　　　           B.项目具有特定的生命周期

C.项目作为管理对象的整体性　　　　 D.项目的可逆转性

2、施工管理控制目标有（  ）

（1）进度  （2）质量 （3）成本 (4)安全 （5）环境目标

A.(1)(2)(3)(4)(5)                  B.(1)(2)(3)(4)

C.(1)(2)(3)                        D.(2)(3)(4)(5)

3、施工项目管理的全过程，错误的是（  ）是投标

A.招标签约阶段的管理           B.施工准备阶段的管理

C.施工阶段的管理               D.竣工验收阶段的管理

E.回访保修阶段的管理

4、工程施工合同提出了施工企业应承担的（  ）

A.施工项目     B.项目     C.施工项目总目标       D.总目标

5、根据流水施工组织的需要，有时将工程的对象的施工过程分的_______，有时则要求分解得_______,这就形成了施工过程分解______的差异。（  ）

A.细些、粗些、宽度              B.粗些、细些、宽度

C.深度、细些、粗些              D.细些、粗些、深度

6、在工程技术界，在生产的组织和管理上，特别是在施工的进度安排方面，一直使用（   ）的计划方法，他的特点是在列出每项工作后，划出一条横道线，以表明进度的起止时间。

A.横道图      B.横线图      C.直线图       D.直道图

7、主要施工准备阶段的规划，主要是指全现场的准备，包括（     ）、组织准备、技术准备、物资准备。

A.施工准备       B.人员准备      C.工具准备      D.现场准备

8、多层建筑物除应确定每层平面上得流向外，还应确定其层或单元在（  ）上的施工流向。

A.竖向         B.横向          C.垂直方向         D.水平方向

9、施工项目的责任主体是（   ）

- 施工单位        B.施工人员     C.施工管理人员   D.项目经理

10、_____________是项目生命周期的最后一个阶段，是检验项目管理好坏和项目目标实现程度的关键阶段，也是工程项目从实施到投入运行使用的衔接转换阶段。（  ）

A.工程项目竣工验收交付使用             B.工程项目结束

C.工程项目验收                         D.工程项目交付使用

三、名词解释

- 项目:

- 项目管理：

- 质量：

- 工程变更：

- 成本：

四、简答题

1、简述施工项目管理与建设项目管理的区别。

2、简述项目管理组织机构的设置原则。

3、简述施工合同索赔的程序。

4、简述全面质量管理应树立的基本观点。

5、简述合同纠纷解决的途径。

6、简述流水施工的组织方法。

- 论述题

- 试论述建设项目投资的来源。

- 试论述施工项目经理的地位。